## ЮЭСК
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "ЮЭСК"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт за 2021 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.15 | 6 | 2.15 | 6 | 2.15
| капитальный |  |  |  |  | 6 | 2.15 | 6 | 2.15 | 6 | 2.15
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный, средний |  |  |  |  | 16 | 9.075 | 16 | 9.075 | 16 | 9.075
Трансформаторы (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0 | 1.106
замена трубопровода (км) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.386
замена изоляции (км) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.72
2. Выполнение графика окончания ремонта за 2021 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.15 | 6 | 2.15 | 6 | 2.15
| капитальный |  |  |  |  | 6 | 2.15 | 6 | 2.15 | 6 | 2.15
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный, средний |  |  |  |  | 16 | 9.08 | 16 | 9.08 | 16 | 9.075
Трансформаторы (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 1.11 | 0 | 1.106
замена трубопровода (км) | капитальный | [5 empty] | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0.386
замена изоляции (км) | капитальный | [5 empty] | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта за 2021 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (2-8 августа) |  |  | II неделя (9-15 августа) |  |  | III неделя (16-22 августа) |  |  | IV неделя (23-29 августа) |  |  | V неделя (30 -31 августа)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.58 | 0 | 39.58 | 0 | 39.58
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный
ВЛ 110 кВ | капитальный
ВЛ 35 кВ | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.04 | 0 | 32.04 | 0 | 32.04
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 6.04 | 0 | 6.04
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.32 | 15 | 6.32 | 15 | 6.32
220 кВ (МВА) | капитальный, средний
110 кВ (МВА) | капитальный, средний
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.72 | 14 | 4.72 | 14 | 4.72
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.5 |  | 37.5 |  | 37.5
ВЛ 220 кВ
ВЛ 110 кВ
ВЛ 35 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 28.6
ВЛ 6-10 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.9 |  | 8.9 |  | 8.9
ВЛ 0,4 кВ
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109.8 |  | 130.4 |  | 130.4
ВЛ 220 кВ
ВЛ 110 кВ
ВЛ 35 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.16 |  | 99.16 |  | 99.16
ВЛ 6-10 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.64 |  | 31.24 |  | 31.24
ВЛ 0,4 кВ
Замена / ремонт грозотроса
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП)
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га)
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.